PORTARIA PGR/MPF N.º 469, DE 11 DE JUNHO DE 2014

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18 da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.005554/2014-51, resolve:
Art. 1º Autorizar a realização do projeto “Atuação de Revisão e Coordenação na 2ª Câmara de Coordenação e Revisão”, sob o código P0053.2, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros do Ministério Público Federal para comporem a equipe do projeto:

 I - MÔNICA NICIDA GARCIA, matrícula 183;
II - ANA LUÍSA CHIODELLI VON MENGDEN, matrícula 550;
III - ALMIR TEUBL SANCHES, matrícula 1322;
 IV - ANTÔNIA LÉLIA NEVES SANCHES, matrícula 196;
 V - CAROLINA DA HORA MESQUITA HOHN, matrícula 920;
 VI - RENATA RIBEIRO BAPTISTA; matrícula 1318;
 VII - ROBERTO ANTONIO DASSIÉ DIANA, matrícula 828.

Parágrafo único. Ficam designadas a Subprocuradora-Geral da República Mônica Nicida Garcia como Gerente do projeto e a Procuradora Regional da República Ana Luísa Chiodelli Von Mengden como Gerente Substituto.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - CLÁUDIA DE FÁTIMA ROQUE SANTOS, matrícula 3846;
II - FABRÍCIO DA SILVA BARBOSA, matrícula 10836;
III - RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA, matrícula 12568.

Art. 4º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para apresentação do Plano de Projeto.

Parágrafo único. Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido no caput, ficará sem efeito esta Portaria, devendo o Gerente do projeto apresentar justificativa por escrito, se for o caso, para concessão de nova autorização.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Publicado no DMPF-e Administrativo, nº 109 de 13/06/2014, página 1 a 3

Anexo da Portaria PGR/MPF nº 469/2014

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões
Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	02/05/14	Criação com base na proposta	João Carlos Barreira

Identificação do projeto
Código: / P0053.2	Nome (título do projeto): / Atuação de Revisão e Coordenação na 2ª Câmara de Coordenação e Revisão

Dados do projeto
Patrocinador: / Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge – Subprocuradora-Geral da República – Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade gestora: / 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Gerente do projeto: / Mônica Nicida Garcia, Mat. 183, Subprocuradora-Geral da República, monicanicida@mpf.mp.br
Gerente substituto do projeto: / Dra. Ana Luísa Chiodelli Von Mengden, Mat.550, Procuradora da República PRR/4ª Região, anachiodelli@mpf.mp.br
Partes envolvidas (unidades ou entes externos): / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Equipe do projeto: / Almir Teubl Sanches, Procurador da República, PRM Linhares/ES, almirsanches@mpf.mpf.br; / Ana Luísa Chiodelli Von Mengden, Procuradora Regional da República, PRR 4ª Região, anachiodelli@mpf.mp.br; / Antonia Lelia Neves Sanches, Procuradora da República, PR/PR, lelia@mpf.mp.br; / Carolina da Hora Mesquita Hohn; Procuradora da República, PR/MA, carolinahohn@mpf.mp.br; / Mônica Nicida Garcia, Procuradora Regional da República, PRR 3ª Região, monicanicida@mpf.mp.br; / Renata Ribeiro Baptista; Procuradora da República, PR/TO, renatabaptista@mpf.mp.br; / Roberto Antonio Dassié Diana, Procurador da República, PR/SP, robertodiana@mpf.mp.br; / Cláudia de Fátima Roque Santos, 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, claudiaroque@pgr.mpf.gov.br; / Fabrício da Silva Barbosa, 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, fabriciobarbosa@pgr.mpf.gov.br; / Rodrigo Brasil Machado de Lima, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, rodrigobrasil@pgr.mpf.gov.br.

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico: / Objetivos do Planejamento Estratégico: / - Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia; célere, transparente e sustentável; / - Implementar o processo de Gestão do Conhecimento; / - Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada; / - Aperfeiçoar a atuação judicial; / - Fortalecer a atuação extrajudicial; / - Atuação Preventiva; / - Proteção do regime democrático e promoção dos direitos Fundamentais; / - Combate à criminalidade e à corrupção. / Objetivos desdobrados do Planejamento Estratégico: / - Aprimorar o acesso à informação; / - Divulgar de forma eficaz a atuação criminal e seus resultados; / - Incrementar a transparência sobre o acompanhamento e os resultados das ações penais, execuções penais, investigações feitas pelo MPF, dos inquéritos policiais e procedimentos extrajudiciais em trâmite no MPF; / - Produzir relatórios da atuação qualitativa e quantitativa com consolidação temática e por níveis de atuação; / - Direcionar a divulgação e o resultado da atuação criminal para o público e as entidades necessárias; / - Esclarecer o papel do MPF na área criminal.
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: / Sistema Único

Descrição do projeto
Finalidade: / Permitir a rápida visualização da atuação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão nos processos/procedimentos encaminhados para homologação de arquivamento e/ou homologação de declínio. Deve ser alcançada uma visualização geral, mas também, por meio da conjugação dos filtros, ser possível o usuário individualizar situações específicas, conforme finalidades específicas abaixo. / Dentre outras finalidades específicas destacam-se: / Permitir responder, por gráficos, às seguintes questões: / Dado um determinado período, quantos procedimentos entraram na 2CCR? / De onde vieram? / Para quem foram distribuídos? / Qual o crime tratado? / Qual a finalidade? / Quanto tempo já haviam tramitado desde a instauração, antes de serem remetidos à CCR? / Quanto tempo levou desde a manifestação (arquivamento, declínio, etc.) até a distribuição na 2CCR? / Quanto tempo levou entre a distribuição até o julgamento? / Qual o resultado do julgamento? / Houve recurso para o Conselho Institucional? / Quanto aos arquivamentos, qual o fundamento invocado? / prescrição / ausência de elementos / atipicidade / extinção da punibilidade / prescrição / outros / outros / Quais as unidades que encaminham feitos relativos a quais crimes para qual finalidade? / quantidade de promoções de arquivamentos dirigidas ao Poder Judiciário por tipo de crime e órgão originário (PR, PRM, PRR). / Qual a relação entre o número de arquivamentos feitos no Judiciário e aqueles encaminhados à CCR? / Há uma relação entre essa distinção e o tipo de crime tratado? / Quanto tempo os procedimentos tramitam nas unidades, até serem enviados à 2ª CCR? / Quanto tempo a 2ª CCR leva para julgar os casos?
Lista de entregas: / Instalação da ferramenta QlikView/Sistema Operacional Windows Server no servidor de aplicações da Procuradoria Geral da República: / 1.1. Licitar a ferramenta QlikView/Sistema Operacional Windows Server; / 1.2. Adquirir a ferramenta QlikView; / 1.3. Adquirir o Sistema Operacional Windows Server; / 1.4. Instalar o Sistema Operacional; / 1.5. Instalar a ferramenta QlikView; / 1.6. Testar a ferramenta QlikView. / Capacitação dos servidores da 2ª Câmara e da equipe de informática da PRR4 e da PR/RS no uso da ferramenta QlikView: / 2.1. Agendar o treinamento básico na ferramenta QlikView; / 2.2. Realizar o treinamento básico na ferramenta QlikView; / 2.3. Avaliar os resultados do treinamento básico na ferramenta QlikView. / Configuração da ferramenta QlikView para acesso ao Banco de Dados do Sistema Único: / 3.1. Realizar o teste integrado; / 3.2. Avaliar o teste integrado; / 3.3. Realizar as correções necessárias; / 3.4. Preparar as tabelas de dados do projeto. / Padronização dos Modelos a serem utilizados pela ferramenta QlikView: / 4.1. Definir os padrões do modo de exibição; / 4.2. Confeccionar os modos de exibição; / 4.3. Testar o funcionamento dos modos de exibição; / 4.4. Aprovar os modos de exibição. / Ações corretivas para as inconsistências diagnosticadas: / 5.1. Diagnosticar as inconsistências dos dados disponibilizados na ferramenta QlikView; / 5.2. Realizar ações corretivas a partir das inconsistências encontradas.

Prazo e custo do projeto
Previsão de início:	10/04/2014
Previsão de conclusão:	08/08/2014
Previsão de duração:	120 dias
Estimativa de custo:	Não há custo