PORTARIA PGR/MPF N.º 533, DE 3 DE JULHO DE 2014

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 18 da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.008027/2014-07, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização do projeto “Atuação conjunta do MPF e as instituições de autorregulação e autofiscalização do Mercado de Capitais”, sob o código P0056, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar o Procurador Regional da República LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA, matrícula 429, como Gerente do projeto e o Subprocurador-Geral da República FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA, matrícula 122, como Gerente Substituto para comporem a equipe do projeto.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - GLENER DE ALMEIDA DOURADO, matrícula 20474;
II - GRAZIELA BANDEIRA MAGALHÃES, matrícula 23044;
III - WLADMIR FERREIRA DE SOUZA, matrícula 25954.

Art. 4º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para apresentação do Plano de Projeto.

Parágrafo único. Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido no caput, ficará sem efeito esta Portaria, devendo o Gerente do projeto apresentar justificativa por escrito, se for o caso, para concessão de nova autorização.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Publicado no DMPF-e nº 120 de 07/07/2014, Administrativo, página 01.

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões
Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	20/02/2014	Elaboração	Coordenador do GT
..

Identificação do projeto
Código: / P0056	Nome (título do projeto): / Atuação entre o MPF e as instituições de autorregulação e autofiscalização do Mercado de Capitais.

Dados do projeto
Patrocinador: / Coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão / Coordenador do Grupo de Trabalho de Mercado de Capitais
Órgão de Coordenação (Finalístico) ou Unidade Gestora (Administrativo): / 3ª Câmara de Coordenação e Revisão
Gerente do projeto: / Luiz Augusto Santos Lima – Procurador Regional da República
Gerente substituto do projeto: / Franklin Rodrigues da Costa – Subprocurador-Geral da República
Partes envolvidas (unidades ou entes externos): / - Comissão de Valores Mobiliários (CVM); / - Bolsa de Valores de São Paulo (BM&BOVESPA); / - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (AMBIMA); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).
Equipe do projeto: / Glener de Almeida Dourado, Técnico Administrativo, matrícula 20474; / Graziela Bandeira Magalhães, Assessoria Pericial, matrícula 23044; / Wladmir Ferreira de Souza, Analista Pericial/Economia, matrícula 25954.

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico/Temático: / Objetivo estratégico nº 8: / Sociedade – Identificar as instituições públicas e privadas que atuam na defesa do consumidor e da concorrência. Desenvolver mecanismos formais e informais de aproximação e troca de informações para influenciar nos processos decisórios. Atuar em conjunto com outras entidades governamentais e não governamentais intensificando o aperfeiçoamento e consolidação de leis e atos normativos e melhoria das práticas regulatórias na proteção do consumidor. Contribuir com a produção, revisão e consolidação dos atos regulatórios mediante ações preventivas e repressivas, inclusive campanhas. / Objetivo estratégico nº 4: / Processos Internos – Promover a integração, articulação e relacionamento com outros órgãos e instituições, de modo a desenvolver a cooperação em soluções de ordem econômica e defesa do consumidor. Nesse objetivo, dentre outros fatores, deve-se atentar para o relacionamento com: SENACON e demais órgãos do Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor, Agências Reguladoras, CADE, Órgãos de Controle, entes privados na defesa do consumidor, Ministérios e Agentes Econômicos. / Objetivo estratégico nº 2: / Aprendizado & Crescimento – Contribuir com a política de capacitação e de desenvolvimento de habilidades técnicas nas temáticas da 3ª CCR para membros e servidores.
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: / Não há projetos com vinculação.

Descrição do projeto
Finalidade: / - Fomentar a sinergia entre as agências reguladoras, Instituições privadas de autorregulação e auto fiscalização do mercado de capitais, com as funções da 3ªCCR/GT MC; / - Compartilhar informação de casos concretos (regulamentação); / - Incentivar as relações entre as instituições que operam nos mercados financeiro e de capitais; / - Manter intercâmbio com instituições nacionais e internacionais que tenham objetivos conexos, e/ou complementares aos mercados financeiros e de capitais; / - Integrar a atuação do MPF com as atividades de forma a romper a resistência do acesso à informação entre os órgãos, alcançar maior eficiência do mercado regulado, atuar conjuntamente em casos concretos, antecipar o conhecimento de casos específicos do setor e planejar soluções eficientes e de abrangência. / ...
Lista de entregas: / 1. Termo de Cooperação Técnica; / 2. Divulgação do Acordo; / 3. Relatório Final Avaliativo.

Prazo e custo do projeto
Previsão de início:	20/02/2014
Previsão de conclusão:	01/12/2014
Previsão de duração:	284 dias
Estimativa de custo:	R$ 27.135,00